## Sheet1
NO | TUGAS | HARI | TANGGAL
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Menganalisis kebutuhan sistem | 2 | bar: TANGGAL 1 to TANGGAL 2
2 | Mendesain sistem (arsitektur, antarmuka, hirarki) | 3 | bar: TANGGAL 3 to TANGGAL 5
3 | Mempersiapkan projek (create projek, menyusun database) | 1 | bar: TANGGAL 8
4 | Membuat halaman home | 1 | bar: TANGGAL 9
5 | Membuat sistem registrasi | 1 | bar: TANGGAL 10
6 | Membuat sistem login | 1 | bar: TANGGAL 11
7 | Membuat halaman dashboard setiap user | 2 | bar: TANGGAL 12; TANGGAL 15
8 | Membuat halaman ubah profil | 1 | bar: TANGGAL 16
9 | Membuat CRUD data Anggota | 4 | bar: TANGGAL 17 to TANGGAL 19; TANGGAL 22
10 | Membuat CRUD data Informasi | 4 | bar: TANGGAL 23 to TANGGAL 26
11 | Membuat CRUD data Materi | 4 | bar: TANGGAL 29 to TANGGAL 2
12 | Membuat CRUD data Jurnal | 4 | bar: TANGGAL 3; TANGGAL 6 to TANGGAL 8
13 | Membuat CRUD data Keuangan | 4 | bar: TANGGAL 9 to TANGGAL 10; TANGGAL 13 to TANGGAL 14
JUMLAH |  | 32